基隆市98年度推動國民中小學本土教育（子計畫13）

基隆市98年度發展「多元語言資訊融入教學媒材」製作實施計畫

- 依據：

一、教育部補助各縣市推動國民中小學本土教育要點。

二、基隆市98年度辦理本土語言教育實施計畫。

- 目的：

一、落實本土教育之推展，多元文化之尊重，以促進社會和諧之發展。

二、培養本土語言聽說基本能力，落實本土文化保存、傳遞及創新之觀念與行動。

三、開發多語言學習的多媒體媒材，提供學生自我學習之機會，並能欣賞不同語言之文化。

四、激發學生本土意識與國際觀，培養學生愛家、愛鄉之情操，以及全球公民之素養。

參、指導單位：教育部

肆、主辦單位：基隆市政府

伍、承辦單位：基隆市武崙國小

陸、辦理期程：98年3月1日至98年12月31日

柒、辦理程序：

- 組織研發團隊

- 執行程序與步驟

定主題      編教材       錄製聲音畫面        光碟製作        發行

(討論)      (教材蒐集)       (角色)          (彙整)       (印製)

（編輯）         （訓練）         （製作）    （應用推廣）

（教材確認）     （錄音）          （編修）    （問題回饋）

（攝影）         （測試）

（背景音樂）     （再討論）

（畫面設計）     （再編修）

捌、內容架構

（一）語辭單元                        （二）句型單元

玖、執行進度

| 年月 活動 | 98.3 | 98.4 | 98.5 | 98.6 | 98.7 | 98.8 | 98.9 | 98.10 | 98.11 | 98.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 組織團隊 | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收集資料 編寫腳本 | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
| 多媒體錄製 |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| 經費核銷與檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |

拾、經費概算：如附件。

拾壹、獎勵：辦理完成後，依據「基隆市所屬國民中小學教職員獎勵標準」辦理。

拾貳、預期效益

- 使台灣多元語族的生活型態與日常用語能在快樂、活潑、祥和中被保存下。

- 形成專業教師社群，彼此砌磋，相互協同，邁向優質教育的目標。

- 啟發學生興趣、充實語言資料庫，奠定良好語言基礎，提高溝通的能力。

- 發展多媒體融入教學教材，使學生能在多元文化薰陶下，又具E化能力，寬廣視野，迎接未來生活。

拾參、獎勵：辦理本項活動之工作人員，由學校依權責予以敘獎。

拾肆、本計畫奉 核後實施，修正時亦同。

基隆市98年度發展「多元語言資訊融入教學媒材」經費概算表

| 序號 | 項 目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出席費 | 1,000 | 12 | 次 | 12,000 | 工作團隊出席討論會1次 |
| 3 | 撰稿費 | 870 | 3 | 千字 | 2,910 |  |
| 4 | 圖片使用費 | 230 | 50 | 張 | 11500 | 每張230元 |
| 5 | 工作費 | 95 | 192 | 時 | 18,240 | 12人×4次×4時， |
| 6 |  | 760 | 5 | 日 | 3800 | 配樂－作曲音樂 |
| 7 |  | 760 | 10 | 日 | 7600 | 影片攝錄與程式設計 |
| 8 | 審查費 | 690 | 10 | 件 | 6,900 | 語詞、句型各5件 |
| 10 | 繕費 | 80 | 60 | 個 | 4800 | 12人5次 |
| 11 | 雜支 | 3300 | 1 | 式 | 3300 | 5%編列 |
| 合 計 |  |  |  | 71050 |  |
| 合 計 | 新台幣柒萬壹仟伍拾元整 |

承辦人：            單位主管：             主計：           校長：

# Text boxes

動態畫面

靜止畫面

國語

國語

閩語

原語

原語

客語

英語

客語

英語

離開離

閩語