基隆市98年度推動國民中小學本土教育（子計畫13）

基隆市98年度發展「多元語言資訊融入教學媒材」製作實施計畫

- 依據：

一、教育部補助各縣市推動國民中小學本土教育要點。

二、基隆市98年度辦理本土語言教育實施計畫。

- 目的：

一、落實本土教育之推展，多元文化之尊重，以促進社會和諧之發展。

二、培養本土語言聽說基本能力，落實本土文化保存、傳遞及創新之觀念與行動。

三、開發多語言學習的多媒體媒材，提供學生自我學習之機會，並能欣賞不同語言之文化。

四、激發學生本土意識與國際觀，培養學生愛家、愛鄉之情操，以及全球公民之素養。

參、指導單位：教育部

肆、主辦單位：基隆市政府

伍、承辦單位：基隆市武崙國小

陸、辦理期程：98年3月1日至98年12月31日

柒、辦理程序：

- 組織研發團隊

- 執行程序與步驟

定主題      編教材       錄製聲音畫面        光碟製作        發行

(討論)      (教材蒐集)       (角色)          (彙整)       (印製)

（編輯）         （訓練）         （製作）    （應用推廣）

（教材確認）     （錄音）          （編修）    （問題回饋）

（攝影）         （測試）

（背景音樂）     （再討論）

（畫面設計）     （再編修）

捌、內容架構

（一）語辭單元                        （二）句型單元

動態畫面

靜止畫面

國語

原語

國語

閩語

原語

英語

客語

英語

客語

閩語

離開離

玖、執行進度

| 年月 活動 | 98.3 | 98.4 | 98.5 | 98.6 | 98.7 | 98.8 | 98.9 | 98.10 | 98.11 | 98.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 組織團隊 | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收集資料 編寫腳本 | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
| 多媒體錄製 |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| 經費核銷與檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |

拾、經費概算：如附件。

拾壹、獎勵：辦理完成後，依據「基隆市所屬國民中小學教職員獎勵標準」辦理。

拾貳、預期效益

- 使台灣多元語族的生活型態與日常用語能在快樂、活潑、祥和中被保存下。

- 形成專業教師社群，彼此砌磋，相互協同，邁向優質教育的目標。

- 啟發學生興趣、充實語言資料庫，奠定良好語言基礎，提高溝通的能力。

- 發展多媒體融入教學教材，使學生能在多元文化薰陶下，又具E化能力，寬廣視野，迎接未來生活。

拾參、獎勵：辦理本項活動之工作人員，由學校依權責予以敘獎。

拾肆、本計畫奉 核後實施，修正時亦同。

基隆市98年度發展「多元語言資訊融入教學媒材」經費概算表

| 序號 | 項 目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出席費 | 1,000 | 12 | 次 | 12,000 | 工作團隊出席討論會1次 |
| 3 | 撰稿費 | 870 | 3 | 千字 | 2,910 |  |
| 4 | 圖片使用費 | 230 | 50 | 張 | 11500 | 每張230元 |
| 5 | 工作費 | 95 | 192 | 時 | 18,240 | 12人×4次×4時， |
| 6 |  | 760 | 5 | 日 | 3800 | 配樂－作曲音樂 |
| 7 |  | 760 | 10 | 日 | 7600 | 影片攝錄與程式設計 |
| 8 | 審查費 | 690 | 10 | 件 | 6,900 | 語詞、句型各5件 |
| 10 | 繕費 | 80 | 60 | 個 | 4800 | 12人5次 |
| 11 | 雜支 | 3300 | 1 | 式 | 3300 | 5%編列 |
| 合 計 |  |  |  |  | 71050 |  |
| 合 計 |  | 新台幣柒萬壹仟伍拾元整 |  |  |  |  |

承辦人：            單位主管：             主計：           校長：