**基隆市107年國民小學暨幼兒園教師聯合甄選介聘作業時程(草案)**

107年2月24日

| **序號** | **日期** | **星期** | **時間** | **工作內容** | | | | **參加人員** | **承辦學校** | **地點** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1月23日 | 二 |  | 外 | | | 外縣市介聘作業第一次會議（籌備會議） |  | 尚智國小  南榮國小 | 桃園市立青溪國中 | 修訂介聘作業要點 |
| 2 | 2月7日 | 三 | 9:30 | 聯合甄選介聘籌備會 | | | | 工作小組  各委員 | 武崙國小 | 教育處 | 確認工作小組成員  組成委員會 |
| 10:30 | 委 | | | 第一次聯合甄選介聘委員會 | 教育處  各委員 | 教育處  武崙國小 | 教育處  武崙國小 | 準備議程、**作業時程**草案  決定是否辦理新聘教甄、是否開放外縣市介聘單調缺額  各校**委託書**草案 |
| **3** | **3月14日** | 三 |  | 外 | | | 發佈106年外縣市介聘作業要點 |  | 尚智國小  南榮國小 |  | 函送各縣市政府轉知學校。  網站：http://tas.kh.edu.tw |
| **4** | **3月16日** | 五 | 10時 | 委 | | 第二次教師聯合甄選介聘委員會議 | | 教育處  各委員 | 武崙國小  深美國小（簡章） | 教育處  武崙國小 | 準備議程甄選**簡章**草案（含新聘、代理、市內介聘）  **說明會**資料 |
| 5 | 3月21日 | 三 | 10時 | 聯合甄選介聘說明會 | | | | 各校校長、教評會及人事(含特教學校) | 工作小組 | 武崙國小 | 1.準備議程說明會資料聯合介聘**委託書**  2.會後相關資料電子檔上傳處務公告  3.委託書當日攜帶並繳交至尚智國小彙辦 |
| 6 | 3月28日~  3月29日 | 三~四 |  | 外 | | | 本市107年外縣市介聘各縣市電腦作業人員研習 |  | 尚智國小  南榮國小 | 桃園市立青溪國中 | 使用時間:2天 |
| 7 | 4月9日~  4月18日 | 一~三 |  | 外 | | | 各縣市上網登錄介聘學校名單及確認管制名單 |  | 尚智國小  南榮國小 |  | 使用時間:10天 |
| 8 | 4月19日~  4月24日 | 四~二 |  | 外 | | | 外縣市介聘發布及更正介聘學校名單 |  | 尚智國小  南榮國小 |  | 使用時間:6天 |
| 9 | 4月20日~  5月3日 | 五~四 |  | 外 | | | 參加外縣市介聘教師上網填報資料及選填志願 |  | 尚智國小  南榮國小 |  | 1. 使用時間:14天 2. 網址：http：//tas.kh.edu.tw |
| 10 | 5月4日~  5月6日 | 五~日 |  | 本市公立國小及幼兒園新生登記完畢 | | | |  | 各校園 |  | 總量管制學校提前二週以上作業。 |
| 11 | 5月 9日 | 三 |  | 外 | 本市辦理外縣市教師介聘申請人**積分審查** | | |  | 尚智國小  南榮國小 | 武崙國小 | 各縣市自行另訂作業時間(5月7日~5月14日) |
| 12 | 5月10日~  5月17日 | 四 ~四 |  | 外 | 各縣市上網登錄單調缺額（確認介聘人員資料） | | |  |  |  | 使用時間:8天 |
| 13 | 5月18日 | 四 |  | 公告本市核定班級數(含幼兒園) | | | |  | 國教科 |  | 依本處國教科核班時程辦理 |
| 14 | 5月22日~  5月23日 | 二~三 |  | 外 | 外縣市介聘作業第二次會議（協調會議） | | |  | 尚智國小  南榮國小 | 桃園市立青溪國中 | 使用時間:2天  介聘系統媒合結果產生 |
| 15 | 5月24日 | 四 |  | **查** | 各校查報缺額 | | |  | 武崙國小 |  | 1.傳真至武崙國小:24319744  2.調查本市各公立國小、幼兒園現有懸缺及預定於8月1日退休之教師調查缺額 |
| 5/24、6/6、6/20、7/11為查報基準日 | | |
| 16 | 5月25日 | 五 |  | 新 | 公告新聘教師聯合甄選簡章及名額 | | |  |  |  |  |
| **17** | **5月28日~**  **6月1日** | 一~五 |  | 超 | 辦理超額教師優先返校處理（超額教師優先返校處理名冊函報委員會） | | |  | 各校 |  |  |
| **18** | **5月30日** | 三 |  | 外 | 各縣市將外縣市介聘作業結果通知各學校 | | |  | 尚智國小  南榮國小 |  |  |
| 19 | 5月31日 | 四 | 17時 | 新 | 公告新聘教師聯合甄選新增名額 | | |  |  |  |  |
| 20 | 6月1日~  6月7日 | 五-四 |  | 新 | 新聘教師聯合甄選  初選網路報名 | | |  |  |  |  |
| 21 | 6月4日 | 一 |  | 外 | 外縣市介聘學校召開教評會審查 | | | 各校 | 各校 |  | 介聘學校通知調入教師至介聘學校完成審查 |
| 22 | 6月6日 | 三 |  | 外 | 外縣市介聘名單傳送聯合委員會 | | |  |  |  |  |
| 23 | 6月 6 日 | 三 |  | **查** | 各校查報超缺額（含裁併校及辦理實驗教育學校） | | |  | 武崙國小 |  | 傳真至武崙國小:24319744 |
| 24 | 6月11日 | 一 | 9時 |  | 超缺額學校第一次介聘協調會 | | | 教育處  超缺額學校 | 武崙國小 |  | 各校專長缺全開普通缺開1/2為原則 |
| 10時30分 | 委 | 第三次聯合甄選介聘委員會議 | | | 教育處  各委員 | 教育處  武崙國小 | 教育處  武崙國小 | 1. 準備議程、討論提案 2. 會後通知栽併及實驗教育優先遷調學校 |
| 14時 | 公告第一次超額介聘開缺學校 | | |
| 25 | 6月13日 | 三 | 10時 | 超 | 裁併校學校教師遷調 | | | 輔導遷調教師  開缺學校 | 中山國小 | 武崙國小 | 會後公告第一次超額介聘開缺學校 |
| 11時 | 實驗教育學校教師遷調 | | |
| 14時 |  | 公告第一次超額介聘剩餘缺額學校 | | |
| 26 | 6月15日 | 五 |  | 外 | 外縣市介聘作業第三次會議（確認會議） | | |  | 尚智國小  南榮國小 | 桃園市立青溪國中 | 確認外縣市介聘調入調出結果 |
| 27 | 6月20日 | 三 | 10時 | 超 | 超額教師第一次輔導遷調 | | | 超額教師 | 中山國小 | 武崙國小 |  |
| 28 | 6月20日 | 三 |  | 外 | 外縣市介聘調入縣市轉知介聘學校通知教師報到 | | |  |  |  | 生效日一律自八月一日生效 |
| 29 | 6月20 | 三 |  | **查** | 各校查報缺額 | | |  | 武崙國小 |  | 傳真至武崙國小:24319744 |
| 30 | 6月22日 | 五 | 14時 | 市 | 市內教師第一次介聘（各校） | | |  |  | 各校 | 1. 以本市現職教師為主。 2. **各校簡章於7日前即6月13日前公告，缺額於6月20日後公告** |
| 31 | 6月25日 | 一 | 9 時 |  | 超缺額學校第二次介聘協調會 | | | 教育處  超缺額學校 | 武崙國小 |  | 缺大於人時，保留專長缺，普通缺按比例開。缺少於人時，取消專長缺。 |
| 10時 | 委 | 第四次聯合甄選介聘委員會議 | | | 教育處  各委員 | 武崙國小 | 教育處  武崙國小 | 1. 準備議程、討論提案 2. 會後公告第二次超額介聘開缺學校 |
| 14時 | 公告第二次超額介聘開缺學校 | | |
| 32 | 6月27日 | 三 | 10時 | 超 | 超額教師第二次輔導遷調 | | | 各校超額教師  各委員 | 中山國小 | 武崙國小 |  |
| 33 | 6月28日 | 四 | 10時 | 市 | 市內教師第二次介聘（各校） | | |  | 深美國小 | 各校 | 1. 以本市現職教師為主。 2. **各校簡章於6月22日前公告，缺額於6月27日後公告。** |
| 34 | 6月29日 | 五 | 12時 | 新 | 公告初選試場配置 | | |  | 武崙國小 |  |  |
| 17至  18時 | 開放初選試場察看 | | |  |  |  |
| 35 | 6月30日 | 六 | 8時起 | 新 | **新聘教師聯合甄選**  **初選(筆試)** | | |  | 教育處、武崙國小 |  |  |
| 15時 | 公布試題及參考答案 | | |  |  |  |
| 15至  18時 | 接受考生反應試題疑義 | | |  |  |  |
| 36 | 7月1日 | 日 | 10時 | 新 | 公布試題正確答案 | | |  | 武崙國小 |  |  |
| 37 | 7月2日 | 一 |  |  | 公費生分發 | | |  | 暖西國小 |  |  |
| 受理學校跨校交流計畫申請 | | |  | 教育處 |  |  |
| **48** | **7月11日** | 三 |  | **查** | 各校查報缺額，並回傳代理教師甄選缺額 | | |  | 武崙國小 |  | 傳真至武崙國小:24319744 |
| 49 | 7月13日 | 五 |  | 代 | 代理教師甄選簡章公告及缺額彙整 | | |  |  |  |  |
| 50 | 7月20日 | 五 | 9時~13:30時 | 代 | 代理教師甄選報名 | | |  | 各校 | 報名地點:  仁愛國小 | 1. 各校於市府教育處網站公告缺額。 2. 集中仁愛國小報名，分開各校考試。 |
| 51 | 7月23日 | 一 |  | 代 | 第一次代理代課教師甄選並公告錄取 | | |  |  |  | 1. 由各校甄選委員會、教評會辦理 2. 新進教師研習通知 |
| 52 | 8月23日 ~24日 | 四~五 |  | 研 | 新進教師研習 | | | 新進正式及代理教師 | 仙洞國小 |  |  |
| 53 | 9月5日 | 三 |  | 外 | 外縣市介聘作業檢討會 | | |  |  | 桃園市立青溪國中 |  |
| 54 | 9月 6日~12日 | 四~三 |  | 委 | 基隆市教師甄選介聘作業檢討會 | | | 教育處  各委員 | 武崙國小 | 武崙國小 | 準備教師介聘作業檢討會議程討論提案 |
| 備註：如有辦理新聘教師甄選，其工作時程另由工作小組規劃安排。代理教師甄試時程，視需要併同新聘教師時程調整之。 | | | | | | | | | | | |